## Hoja1
WBS Nivel 2 | WBS Hojas | Administrador de infraestructura | Análisis | Administración proyecto | Planificación | Dictado del curso | Desarrollo
Curso UARTN (Material) | Módulo administración de alumnos | 12 | 48 | 44 | 12 | 24 | 120
| Módulo administración de docentes | 10 | 39 | 35 | 10 | 20 | 96
| Módulo administración de usuarios, roles y permisos | 5 | 20 | 18 | 5 | 10 | 48
| Módulo administración de carreras | 8 | 29 | 27 | 8 | 15 | 72
| Módulo administración de materias | 8 | 29 | 27 | 8 | 15 | 72
| Módulo administración de cursos | 10 | 39 | 35 | 10 | 20 | 96
| Módulo administración de correlatividades | 5 | 20 | 18 | 5 | 10 | 48
| Total entrega 1 | 27 | 107 | 97 | 27 | 0 | 264
| Total entrega 2 | 16 | 58 | 54 | 16 | 0 | 144
| Total entrega 3 | 15 | 59 | 53 | 15 | 0 | 144
| Total capacitación versión | 0 | 0 | algo tendría que ir aca | 0 | 114 | 0
| Total | 58 | 224 | 204 | 58 | 114 | 552
| Porcentaje dictado | 20
| Porcentaje Planificacion | 10
| Porentaje administración (de la suma de todo) | 20
| Porcentaje análisis | 40
| porcentaje administración infraestructura | 10