## Hoja1
WBS Nivel 2 | WBS Hojas | Administrador de infraestructura | Análisis | Administración proyecto | Planificación | Dictado del curso | Desarrollo
Curso UARTN (Material) | Módulo administración de alumnos | 12 | 48 | 44 | 12 | 24 | 120
| Módulo administración de docentes | 10 | 40 | 36 | 10 | 20 | 100
| Módulo administración de usuarios, roles y permisos | 6 | 22 | 20 | 6 | 11 | 55
| Módulo administración de carreras | 8 | 32 | 29 | 8 | 16 | 80
| Módulo administración de materias | 8 | 32 | 29 | 8 | 16 | 80
| Módulo administración de cursos | 10 | 40 | 36 | 10 | 20 | 100
| Módulo administración de correlatividades | 6 | 22 | 20 | 6 | 11 | 55
| Total entrega 1 | 28 | 110 | 100 | 28 | 0 | 275
| Total entrega 2 | 16 | 64 | 58 | 16 | 0 | 160
| Total entrega 3 | 16 | 62 | 56 | 16 | 0 | 155
| Total capacitación versión | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
| Total | 60 | 236 | 214 | 60 | 118 | 590
| Porcentaje dictado | 20
| Porcentaje Planificacion | 10
| Porentaje administración (de la suma de todo) | 20
| Porcentaje análisis | 40
| porcentaje administración infraestructura | 10
RAM
| Personas / Tareas | Administración de infraestructura | Análisis | Administración proyecto | Planficación | Dictado de curso | Desarrollo
| Lider de proyecto CS 1 | x |  | x
| Capacitador de UARTN 1 | [5 empty] | x
| Jefe de contenidos 1 |  | x |  | x |  | x
| Capacitador 8 |  | x |  |  | x
| Capacitador 9 |  | x |  |  | x
Compatibilidad de roles supuesta
Administrador de infraestructura con Lider de proyecto
Jefe de contenidos con Capacitador UARTN
Capacitador con Capacitador UARTN (Tiene que hacer algo de analisis del contenido para poder dictar el curso)

## Hoja2
| Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio
| Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1
Administración del proyecto |  |  | 130 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 | 0 | 0
Lider de proyecto de CS 1 | 60 | 30 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40
Dictado de cursos |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120
Capacitador 8 | [12 empty] | 60
Capacitador 9 | [12 empty] | 60
Planificacion |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
Jefe de contenidos 1 |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
Desarrollo |  |  | 240 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 | 0 | 0
Capacitador de UARTN 1 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60
Jefe de contenidos 1 | 60
Administración de infraestructura |  |  | 50 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 0
Lider de proyecto de CS 1 |  | 30 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20
Análisis |  |  | 140 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 0 | 0
capacitador 9 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
capacitador 8 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
Jefe de contenidos 1 |  | 60 | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
|  |  |  | Entrega 1 |  |  |  | Entrega 2 |  |  |  | Entrega 3 | Capacitación
Total de persona por quincena
Lider de proyecto de CS1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
Capacitador 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60
Capacitador 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60
Jefe de contenidos 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
capacitador de UARTN 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0